        Приложение 5
к инвестиционной Программе по развитию системы коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового
водоотведения Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы.

12. График
реализации мероприятий инвестиционной программы,
д. Борки (д. Сидорково) Новгородского района.
№ п/п	Наименование работ	Характеристика работ	Срок выполнения
1.	Строительство водовода от насосной станции первого подъёма в п. Старый Шимск до водоочистных сооружений в д. Лесная.	диам. 400 мм. / L=30км.	2014г.
2.	Строительство водовода от водоочистных сооружений в д. Лесная до д. Борки.	диам. 300мм. / L=26км.	2014г.
3.	Строительство резервуаров чистой воды д. Борки.	2*500 м3.	2014г.
4.	Строительство водопроводной насосной станции третьегоподъёма в районе новой застройки д. Сидорково.	3000 м3/сутки.	2014г.
5.	Строительство канализационных очистных сооружений для новой застройки д. Сидорково.	3000 м3/сутки.	2015г.
6.	Строительство очистных сооружений ливневых стоков д. Сидорково.	10 л/сек.	2014г.
7.	Строительство канализационной насосной станции в п. Сидорково.	3000 м3/сутки	2014 г.
8.	Строительство напорной канализации д. Сидорково.	диам. 200 мм. в две нитки / L=1,5 км.*2	2014г.
9.	Проектно-изыскательские работы, экспертиза, ПИР.		2014г.
10.	Реконструкция насосной станции первого подъёма в п. Старый Шимск.	400 м3/час.	2014г.
11.	Расконсервацияводоочистной станции в д. Лесная.	5500 м3/сутки.	2014г.
12.	Проектно-изыскательские работы, экспертиза, ПИР.		2014г.

Заместитель директора по производству
ООО Новкоммунсервис» А. В. Комиссаров

Начальник ПТО ООО «Новкоммунсервис» А. Е. Королев

Первый заместитель директора
ООО «Новкоммунсервис» Д. В. Сокур